ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

-Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 1215-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի ««Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1215-Լ որոշման հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2020 թվականի

N-Լ որոշման

«Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2018 թվականի

նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ» ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում | Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2019թ. երկրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 2. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում Երևանի քաղաքապետարանից Հայաստանի Հանրապետությանը | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն (ներկայիս՝ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Ինժիներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2019 թ. երկրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 3. | Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում և լիազորությունների սահմանում ՀՀ կառավարության որոշմամբ | Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների ընդունման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի առկայություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «Ինժիներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ) «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2020 թ. երրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 4. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2019թ․ չորրորդ եռամսյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2020թ․ առաջին եռամսյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության արդյունքում Պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7 | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության արդյունքում Պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ավարտ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման ավարտ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |